## Sheet1
事前検討確認資料
（社）日本建設大工工事業協会
現 場 名 |  |  | 三越新宿店新築工事
打 合 せ | 年月日 |  | Ｈ２．３月２１日
| 時間 |  | ＰＭ1：00～ＰＭ3：30
| 場所 |  | 現場事務所会議室にて
出席者
印
１ 一般事項
現場名 |  |  | 三越新宿店新館新築工事
場所 |  |  | （住所） |  | 新宿区新宿3-33-14
建物 用途 |  |  | 事務所、アパート、マンション、会館、倉庫、スーパー、学校、その他
デパート
工期 |  |  | Ｈ1．3～Ｈ3．8 | [14 empty] | 型枠工期 |  |  |  |  | Ｈ2．4～Ｈ2.12
２ 元請関係
設計事務所 |  |  | （株）横河建築設計事務所
請負構成 |  |  | （JV) |  | （株）間組東京支店
現場 構成 |  |  | 建築第2 |  |  | 部 |  |  | 中嶋 | [5 empty] | 工事長 |  |  |  |  | 高橋 |  |  |  | 主任 | [6 empty] | 係
３ 環境
道路幅 |  |  | 前面 甲州街道 巾４０Ｍ
通学路 |  |  | なし
歩行者道路 |  |  | 歩道巾３Ｍ
資材の搬入 |  |  | 時間 | 8 |  |  |  | 時 |  | 0 |  |  |  | 分 |  | ～ |  |  | 17 |  |  | 時 | 0 |  |  | 分
資材の搬出 |  |  | 時間 | 8 |  |  |  | 時 |  | 0 |  |  |  | 分 |  | ～ |  |  | 17 |  |  | 時 | 0 |  |  | 分
駐車場
４ 時間
朝礼 |  |  |  | ＡＭ8：00～ | [15 empty] | 打合せ |  |  |  | ＡＭ11：30～
作 業 時 間 |  | 現 物 |  | 始業 |  |  |  | 8 |  |  |  | 時 |  | 0 |  |  |  | 分 |  | ～ | 終業 |  |  | 17 |  |  | 時 |  | 0 |  | 分
|  | 近隣協定 |  | 始業 |  |  |  | 8 |  |  |  | 時 |  | 0 |  |  |  | 分 |  | ～ | 終業 |  |  | 17 |  |  | 時 |  | 0 |  | 分
休日
５ 図面
一般図
構造図
仕様書
施工図 |  |  | 型枠建込開始 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 日前
６ 施工計画
地下、山留 計画 |  |  |  | 切梁４段 連壁ＳＭＷ
揚重 設備 |  |  |  | ラフタークレーン３０ｔ ２台常駐
構台 計画
資材ストックヤード |  |  |  | 構台上指定区域
７ 建物概要
面積 |  |  | 敷地 | 2905 | [6 empty] | ㎡ |  | 建築面積 | [5 empty] | 2599 |  |  |  |  | ㎡ | 延床面積 |  |  |  |  | 29717 |  | ㎡
構造 |  |  | S造 | １Ｆ～9Fマデ | [8 empty] | SRC |  |  | B1F | [8 empty] | RC |  |  | B4F～B2F
|  |  | 地下 | [11 empty] | 階 |  | 地上 | [7 empty] | 階 |  | 塔屋 |  |  |  |  | 階
階高 |  |  | 地下 |  |  |  | 5 | [9 empty] | ｍ | [9 empty] | ｍ |  |  |  |  | ｍ
|  |  | 地上 |  |  |  | 5 | [9 empty] | ｍ | [9 empty] | ｍ |  |  |  |  | ｍ
建物 形態 |  |  | 平面的 |  |  |  | 四角形 | [11 empty] | 2面菱形 | [9 empty] | 3面菱形
[7 empty] | ガン行形 | [11 empty] | 多角形 | [9 empty] | その他
|  |  | 立面的 |  |  |  | セットバック１面 | [11 empty] | セットバック2面 | [9 empty] | セットバック3面
[7 empty] | 出窓 |  |  |  | なし | [7 empty] | 庇 |  |  | なし | [6 empty] | 下り壁
|  |  | 小梁の配置 |  |  |  | ○
その他
８ 型枠 面積
型枠内訳 |  |  | 普通型枠 | [16 empty] | ㎡ | 基 礎 | [10 empty] | ㎡
|  |  | 打放型枠 | [16 empty] | ㎡ | 柱 | [10 empty] | ㎡
|  |  | 化粧打放型枠 | [16 empty] | ㎡ | 梁 | [10 empty] | ㎡
[20 empty] | ㎡ | 床 | [10 empty] | ㎡
[20 empty] | ㎡ | 壁 | [10 empty] | ㎡
[20 empty] | ㎡ | 階 段 | [10 empty] | ㎡
[20 empty] | ㎡ | 雑 | [10 empty] | ㎡
㎡
㎡
|  |  | 計 | [16 empty] | ㎡ | [11 empty] | ㎡
９ 仕様
|  |  | 型枠内訳 | [7 empty] | 使用材料 | [9 empty] | その他
外 部 |  |  | 普通型枠 | [7 empty] | 連壁の為該当なし
|  |  | 打放型枠 | [7 empty] | 連壁の為該当なし
|  |  | 化粧打放 型枠 | [7 empty] | 連壁の為該当なし
|  |  | タイル打込型枠 | [7 empty] | 連壁の為該当なし
内 部 |  |  | 普通型枠 | [7 empty] | ①12w/mのコンクリート型枠合板
|  |  | 打放型枠 | [7 empty] | ①12w/mのコンクリートJASの1種又は2種規格品
|  |  | 化粧打放 型枠 | [7 empty] | ①12w/mのコンクリートJASの1種又は2種規格品
|  |  | 山留片面 型枠 | [7 empty] | ①12w/mのコンクリート型枠合板
|  |  | ＰＣ、片面型枠 | [7 empty] | ①12w/mのコンクリート型枠合板
１０ 工程
全体工程表
各階のサイクル工程
解体時期（コンクリート打設後）
外壁
|  |  |  | バタ材取外し | [8 empty] | 2 |  |  | 日目 |  |  | （コンクリート圧縮強度のよる）
|  |  |  | せき板取外し | [8 empty] | 3 |  |  | 日目 |  |  | １平方センチメートルにつき50キログラム
内壁
|  |  |  | バタ材取外し | [8 empty] | 2 |  |  | 日目 |  |  | （同上）
|  |  |  | せき板取外し | [8 empty] | 3 |  |  | 日目 |  |  | １平方センチメートルにつき50キログラム
ス ラ ブ |  |  |  | （同上）
|  |  |  | せき板取外し | [8 empty] | 6 |  |  | 日目 |  |  | コンクリートの設計基準強度の50パーセント
|  |  |  | 支柱取外し | [8 empty] | 17 |  |  | 日目 |  |  | コンクリートの設計基準強度の85パーセント
梁 下 |  |  |  | （同上）
|  |  |  | せき板取外し | [8 empty] | 6 |  |  | 日目 |  |  | コンクリートの設計基準強度の50パーセント
|  |  |  | 支柱取外し | [8 empty] | 28 |  |  | 日目 |  |  | コンクリートの設計基準強度の100パーセント
ベランダ、庇 持出しスラブ |  |  |  | ＜協議の上決定＞
|  |  |  | せき板取外し | [11 empty] | 日目
|  |  |  | 支柱取外し | [11 empty] | 日目 |  |  | 上階、最上階のコンクリート打設後
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
柱
筋
墨出
柱
梁
スラブ
階段
検査
コンクリート
梁筋
スラブ筋
配管